## Plan de Pruebas
Sección | ID | Caso | Pre-condición | Pasos | Resultado esperado | Prioridad | Estado | Ejecutado por | Fecha | Comentarios
1. Ingestión | TC-01 | Ingest XML válido (Tipo 33) | XML bien formado con TipoDTE=33, OC válida, HES aprobada | POST /odata/v4/.../IngestFromXml con {XmlData: '<XML>'} | Registro creado en estado '01' Pendiente sin FE_RECEP. XmlData y campos principales cargados | Alta | Pendiente
1. Ingestión | TC-02 | Filtro tipo DTE no permitido | XML con TipoDTE=110 | IngestFromXml | Registro descartado. Warning: 'Tipo de DTE 110 no permitido. Registro descartado.' | Alta | Pendiente
1. Ingestión | TC-03 | Ingest desde SII (registro nuevo) | Llave (TipoDte, Folio, Proveedor) inexistente | POST .../IngestFromSii con {TipoDte:'033', Folio:'1001', Proveedor, Sociedad, FechaRecepcionSii, ...} | Nuevo registro en '01' con FE_RECEP. AutoProcess dispara → estado pasa según validaciones | Alta | Pendiente
1. Ingestión | TC-04 | Ingest SII sobre registro existente (vino primero por XML) | Registro ya en tabla en estado '01' sin FE_RECEP | IngestFromSii con misma llave + FE_RECEP | Registro existente se actualiza SOLO con FE_RECEP. AutoProcess dispara | Alta | Pendiente
1. Ingestión | TC-05 | Tipos permitidos (33, 34, 46, 56, 61) | XMLs separados por cada tipo | IngestFromXml x 5 | Los 5 registros se crean en '01' | Media | Pendiente
2. Validaciones | TC-10 | Sociedad no existe en SAP | RUT receptor 99999999-9 no registrado | Setear FechaRecepcionSii en registro '01' | Estado '04'. Log: 'Sociedad del DTE no existe en SAP' | Alta | Pendiente
2. Validaciones | TC-11 | Proveedor no existe en SAP | RUT proveedor no en I_Supplier.TaxNumber1 | Igual TC-10 con sociedad válida | Estado '04'. Log: 'Proveedor del DTE no existe en SAP' | Alta | Pendiente
2. Validaciones | TC-12 | XML sin OC/HES/EM, proveedor NO servicios generales | Proveedor sin clasificación PROV_IMPUTACION | Ingestar XML sin nodos referencia | Estado '04'. Log: 'XML no tiene los documentos de referencia OC y HES/EM' | Alta | Pendiente
2. Validaciones | TC-13 | XML con OC pero sin HES/EM | Proveedor de bienes (no servicios) | Idem | Estado '04'. Log: 'XML no tiene la referencia de la HES o EM' | Alta | Pendiente
2. Validaciones | TC-14 | XML con HES pero sin OC | Proveedor con HES pero falta OC | Idem | Estado '04'. Log: 'XML no tiene la referencia de la OC' | Alta | Pendiente
2. Validaciones | TC-15 | Proveedor servicios generales sin OC/HES/EM | I_ClfnObjectCharcValue match para PROV_IMPUTACION | Idem | Validación omitida. Pipeline continúa (puede llegar a '02') | Alta | Pendiente
2. Validaciones | TC-16 | OC no existe en SAP | XML refiere OC 4500000000 inexistente | Idem | Estado '04'. Log: 'OC referencia no existe en SAP' | Alta | Pendiente
2. Validaciones | TC-17 | OC de otra sociedad | OC existe pero CompanyCode distinto | Idem | Estado '04'. Log: 'OC referencia no corresponde la sociedad del DTE' | Alta | Pendiente
2. Validaciones | TC-18 | OC de otro proveedor | OC con Supplier distinto al resuelto | Idem | Estado '04'. Log: 'OC referencia no corresponde al proveedor del DTE' | Alta | Pendiente
2. Validaciones | TC-19 | OC no aprobada | OC con PurchasingProcessingStatus != '05' | Idem | Estado '04'. Log: 'OC referencia no se encuentra autorizada' | Alta | Pendiente
2. Validaciones | TC-20 | EM no existe | XML con TpoDocRef=700 apuntando a EM inexistente | Idem | Estado '04'. Log: 'EM referencia no existe en SAP' | Alta | Pendiente
2. Validaciones | TC-21 | EM existe pero no asociada a OC | EM existe; no hay PO history match | Idem | Estado '04'. Log: 'EM de referencia no corresponde a la OC indicada en el DTE' + año EM capturado | Alta | Pendiente
2. Validaciones | TC-22 | HES no aprobada | HES existe + asociada a OC pero ApprovalStatus != '30' | Idem | Estado '04'. Log: 'HES referencia no se encuentra aprobada' | Alta | Pendiente
2. Validaciones | TC-23 | NC tipo 61 sin factura base en SAP | XML NC con TpoDocRef=33 FolioRef=9999, factura no contabilizada | Idem | Estado '04'. Log: 'Factura de origen 9999 no encontrada en historial de SAP...' | Alta | Pendiente
2. Validaciones | TC-24 | NC tipo 61 con factura base válida | Factura existe en I_PurchaseOrderHistoryAPI01 con Type=2 | Idem | Validación OK, sigue al siguiente paso | Alta | Pendiente
2. Validaciones | TC-25 | Camino feliz (todas validaciones pasan) | Datos completos y consistentes | Idem | Estado '02' Validado. Log: 'Validaciones OK. Listo para contabilizar' | Crítica | Pendiente
3. Anulación HES | TC-30 | HES sin facturas previas | Type=2 Cat=Q no devuelve nada para esa HES | Validar DTE | get_facturado_hes_neto = 0 → monto pendiente = monto HES completo | Alta | Pendiente
3. Anulación HES | TC-31 | HES con factura previa NO anulada | 1 factura S=Debe contra la HES | Validar otro DTE para misma HES | get_facturado_hes_neto = monto_factura → si == HES → log 'ya facturada' → estado '04' | Alta | Pendiente
3. Anulación HES | TC-32 | HES con factura anulada (reverso) | 1 factura S + 1 anulación H referenciando esa factura | Validar nuevo DTE | monto_neto = 0 (S + (-H) = 0) → HES liberada → pipeline continúa | Alta | Pendiente
3. Anulación HES | TC-33 | HES parcialmente anulada | S=1000, H=500 (reverso parcial) | Validar | monto_neto = 500 → si nuevo DTE = 500 ok; si != → no match | Media | Pendiente
4. Validar → Contabilizar | TC-40 | Botón Contabilizar habilitado en '02' | Registro en '02' | UI: seleccionar fila | Botón Contabilizar habilitado, Reprocesar y Rechazar habilitados, IndicarDocRef y Posiciones deshabilitados | Alta | Pendiente
4. Validar → Contabilizar | TC-41 | Botón deshabilitado en otros estados | Registro en '01', '04', '05' | UI: seleccionar | Botón Contabilizar deshabilitado | Alta | Pendiente
4. Validar → Contabilizar | TC-42 | Contabilizar factura simple (Tipo 33) | Estado '02', sin EM | Click Contabilizar | Llamada a Contabilizar(...) → estado '06' Aceptado + DocumentoFacturaSap y AnioFacturaSap poblados | Crítica | Pendiente
4. Validar → Contabilizar | TC-43 | Contabilizar falla (Posting Period cerrado) | API_SUPPLIERINVOICE devuelve error | Click Contabilizar | Estado '05' No Procesado. Log con motivo del error | Alta | Pendiente
4. Validar → Contabilizar | TC-44 | Re-contabilizar tras error | Estado '05' | Click Reprocesar → Contabilizar | Flujo completo se repite | Media | Pendiente
5. NC Pop-up | TC-50 | NC 61 con EM → pop-up aparece | Estado '02', TipoDte='061', EM no vacía | Click Contabilizar | Aparece diálogo 'Motivo de Nota de Crédito' con 2 radios | Alta | Pendiente
5. NC Pop-up | TC-51 | Devolución seleccionada sin MaterialDoc | Pop-up abierto | Seleccionar 'Devolución' sin llenar inputs → Confirmar | Form Material Doc visible. MessageToast: 'Para Devolución debe indicar el Documento Material y Año' | Alta | Pendiente
5. NC Pop-up | TC-52 | Devolución con MaterialDoc completo | Pop-up abierto | Devolución + MaterialDoc=5000000123, Año=2026 → Confirmar | PATCH graba MotivoNc='1', MaterialDocRef, MaterialDocRefAnio. Contabilizar → '06'. Log: 'Devolución de Mercancía' | Crítica | Pendiente
5. NC Pop-up | TC-53 | Ajuste de Precio | Pop-up abierto | Seleccionar 'Ajuste' + Confirmar | Form Material oculto. PATCH graba MotivoNc='2'. Contabilizar invocada. Log: 'Ajuste de Precio' | Alta | Pendiente
5. NC Pop-up | TC-54 | Cancel del pop-up | Pop-up abierto | Click Cancelar | Diálogo cierra. No se actualiza el registro. Estado permanece '02' | Media | Pendiente
5. NC Pop-up | TC-55 | NC 61 SIN EM → sin pop-up | NC con OC pero sin EM | Click Contabilizar | Contabiliza directamente sin pop-up | Media | Pendiente
6. Refrescar + Grace | TC-60 | Sincronización: factura en SAP fuera del monitor | Registro '04'. Factura contabilizada directo en SAP | Click Refrescar | Estado '06' Aceptado. DocumentoFacturaSap poblado. Log: 'Sincronizado: Documento X detectado en SAP...' | Alta | Pendiente
6. Refrescar + Grace | TC-61 | Grace period: 7 días en '04' | DiasPendientes >= 7 y estado '04' | Click Refrescar | Estado '03' Rechazado. Log: 'Rechazado automáticamente: N días en Por Rechazar sin corrección' | Alta | Pendiente
6. Refrescar + Grace | TC-62 | Grace period: 6 días no aplica | DiasPendientes = 6, estado '04' | Click Refrescar | Estado se mantiene en '04' (o cambia si re-validación pasa/falla) | Media | Pendiente
6. Refrescar + Grace | TC-63 | Re-validación: HES ahora aprobada | Registro '04' por TC-22 (HES no aprobada). Aprobar HES en SAP | Click Refrescar | Pipeline se re-ejecuta → HES aprobada → estado '02' Validado | Alta | Pendiente
6. Refrescar + Grace | TC-64 | Refrescar no toca estados terminales | Hay registros en '03', '06' mezclados con '04' | Click Refrescar | Solo se procesan los '01', '04', '05'. Los terminales quedan intactos | Alta | Pendiente
7. Frontend / UX | TC-70 | Tooltip de Log | Cualquier registro con log | Hover sobre badge Estado | Tooltip muestra LogProcesamiento completo | Media | Pendiente
7. Frontend / UX | TC-71 | Diálogo de Log | Cualquier registro | Click sobre badge Estado | MessageBox con título 'Log Procesamiento — Folio X' y contenido del log | Media | Pendiente
7. Frontend / UX | TC-72 | Matchcode Sociedad | UI cargada | Click value-help icon de filtro Sociedad | Diálogo lista RUT + Código SAP + Nombre. Búsqueda por nombre funcional | Alta | Pendiente
7. Frontend / UX | TC-73 | Matchcode Proveedor | UI cargada | Click value-help filtro Proveedor | Diálogo con RUT + Nombre. Selección aplica filtro | Alta | Pendiente
7. Frontend / UX | TC-74 | Refrescar sin selección | Tabla con varios registros, nada seleccionado | Click Refrescar | Toolbar refresh dispara RefrescarMasivo + recarga binding | Alta | Pendiente
7. Frontend / UX | TC-75 | DiasPendientes >= 7 muestra advertencia | Registro con dias_pend=8 | Ver tabla | Columna muestra '8 días ⚠ RECHAZO' | Media | Pendiente
7. Frontend / UX | TC-76 | Estado coloreado según matriz | Registros en cada estado | Ver tabla | 01 Gris / 02 Verde / 04 Naranja / 05 Rojo / 03 Negro o Error / 06 Azul (Information) | Alta | Pendiente
8. Edge Cases | TC-80 | XML malformado en ingest | XML sin nodos requeridos o sintácticamente inválido | IngestFromXml | Reportado como error con mensaje 'Error parseando XML...'. Registro NO creado | Alta | Pendiente
8. Edge Cases | TC-81 | XML válido pero monto distinto a SAP | OC con monto 1.000.000; XML con 1.500.000 | Pipeline | Estado '04'. Log de validate_monto (tolerancia excedida) | Alta | Pendiente
8. Edge Cases | TC-82 | Crear DTE duplicado | Misma llave (TipoDte, Folio, Proveedor) ya existe | IngestFromXml con XML similar | Error de constraint (key violation) o reportado como duplicado | Media | Pendiente
8. Edge Cases | TC-83 | Reprocesar registro en '02' | Estado '02' | Click Reprocesar | Estado vuelve a '01' → AutoProcess re-ejecuta → vuelve a '02' (si validaciones siguen OK) | Media | Pendiente
8. Edge Cases | TC-84 | Concurrencia: dos usuarios Contabilizar mismo registro | 2 sesiones, mismo registro en '02' | Ambos clickean Contabilizar | Solo uno tiene éxito (lock master por la entidad) | Baja | Pendiente

## Resumen
Sección | Total Casos | Críticos | Altos | Medios | Bajos | Ejecutados | OK | NOK | Bloqueados
1. Ingestión
2. Validaciones
3. Anulación HES
4. Validar → Contabilizar
5. NC Pop-up
6. Refrescar + Grace
7. Frontend / UX
8. Edge Cases
TOTAL
Leyenda Estado:
Pendiente - aún no ejecutado
OK - ejecutado y exitoso
NOK - falló (registrar bug)
Bloqueado - no se puede ejecutar

## Datos de Prueba
Concepto | Detalle
Sociedad receptora | Registrar en I_AddlCompanyCodeInformation con CompanyCodeParameterType='TAXNR' + RUT chileno (ej: 76188363-1)
Proveedor estándar | Maestro con TaxNumber1='76543210-9'
Proveedor servicios generales | Clasificación con Characteristic='PROV_IMPUTACION' (TC-15)
OC aprobada | PurchasingProcessingStatus='05', sociedad y proveedor correctos
HES aprobada | ApprovalStatus='30', ligada a la OC
EM válida | Ligada a OC vía I_PurchaseOrderHistoryAPI01
Factura previa para NC | Contabilizar factura tipo 33 antes de ingestar NC tipo 61
Factura con reverso (TC-32) | Crear factura S=Debe + nota anulación H referenciando factura original

## Orden Ejecución
Fase | Duración estimada | Casos | Objetivo
1. Smoke test | 15 min | TC-01, TC-25, TC-42 | Verificar camino feliz end-to-end
2. Validaciones core | 1h | TC-10 a TC-22 | Cubrir las 8 reglas del spec
3. NC/ND | 45 min | TC-23, TC-24, TC-50 a TC-55 | Flujo de notas crédito/débito
4. Refrescar | 30 min | TC-60 a TC-64 | Sincronización + grace period
5. Frontend | 30 min | TC-70 a TC-76 | UX visual
6. Edge cases | 30 min | TC-80 a TC-84 | Casos límite y negativos